## R
MATRIZ DE RIESGO EN 4 PASOS
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO |  | QUE? | DONDE?
1 | Identificar el evento de riesgo | Buscar y describir el evento adverso | Procesos, sub procesos, tareas , actividades
2 | Analizar | Definir la probabilidad e impacto | del evento adverso identificado
3 | Evaluar | Calificar el nivel de riesgo | del evento adverso analizado
4 | Tratamiento | Modificar el riesgo

## 1
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO |  | EVALUAR
N | P/SP7A/T | DESCRIPCIÓN | EVENTO ADVERSO | CAUSAS | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | Qbet App | INICIO GENERAL DE LA APLICACIÓN | La aplicación no abre | Mala Programación | Resultados erroneos | 2 | 4 | 8
2 |  | REGISTRO DE USUARIO | Que no se complete el registro | Daños el login | El usuario no podrá usar la aplicación | 3 | 1 | 3
3 |  | CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS | Que se dañe el servidor | Mala manipulación por personal nuevo | Se pierde la información almacenada | 3 | 5 | 15
4 |  | RECETARIO PERSONAL | Login no funciona por actualización | Personal nuevo en el area de programacion | El usuario no podra ver sus recetas guardadas | 3 | 4 | 12
5 |  | LISTAR LAS RECETAS | Base de datos vacia | Error de comunicación entre la base de datos y app | Consulta sin resultado | 2 | 3 | 6
6 |  | AGREGAR RECETAS | No se puede agregar recetas | Servidor sin espacio disponible | Topologia más costosa | 1 | 3 | 3
7 |  | FILTRO EN LA BUSQUEDA DE RECETAS | Base de datos sin conexión | Se cae el servidor | El usuario no podrá ver ninguna receta | 3 | 4 | 12
8 |  | BUSQUEDA PERSONALIZADA DE RECETAS | Perdida de recetas de usuario | No se alimentó la base de datos | El usuario no podrá ver ninguna receta propia | 2 | 5 | 10
9 |  | MOSTRAR RECETAS PRINCIPALES Y RECOMENDADAS | Demora en respuesta de solicitud | Se cae el servidor | Demora en procesamiento | 3 | 3 | 9
10 |  | CREAR Y COMPARTIR RECETAS | Login no esta programado | Mala programación | Mala Data | 4 | 3 | 12
11 |  | MENÚ DE SALSAS | Recetas inexistentes | sin personal calificado en el área de cocina | Sin resultados | 2 | 4 | 8
12 |  | FUNCIONAMIENTO DEL NARRADOR | Desconocimiento del proceso | Personal nuevo | Resultados erroneos | 3 | 3 | 9
13 |  | FUNCIONAMIENTO OFFLINE | La aplicación es muy pesada | Consumo excesivo de recursos locales | Los usuarios desisten de usar la aplicación | 2 | 5 | 10
14 |  | GLOSARIO DE COCINA | Interpretación inadecuada | Falta de formacion culinaria | Información ambigua | 3 | 3 | 9
15 |  | TIPOS Y CONSEJOS | Botón de esta tarea no funciona | Mala programación | Resultados erroneos | 3 | 3 | 9
16 |  | MODULO DE SEGURIDAD EN LOS DATOS DEL USUARIO | Desconocimiento del proceso | Personal nuevo | Información pública | 2 | 3 | 6
17 |  | PRESENTAR UN MENÚ MOSTRANDO ESTILOS GASTRONÓMICOS Y COCINA POR REGIONES | No se cuenta con personal calificado | No se cuenta con el presupuesto suficiente | No se podrá hacer la tarea | 2 | 3 | 6
18 |  | CLASIFICACIÓN DE DIFICULTAD DE PREPARACIÓN, TIEMPO DE COCCIÓN Y TIPO DE PLATO | Demora en reporte | Se cae el servidor | Demora en procesamiento | 3 | 4 | 12
19 |  | APROXIMACIÓN DE CALORÍAS DE LOS ALIMENTOS DISPUESTOS ACORDE LA PESO O CANTIDAD | Desconocimiento del proceso | Personal no calificado | Datos erróneos | 2 | 3 | 6
PROBABILIDAD
|  |  | 5 FRECUENTE | 1 VEZ X SEMANA
|  |  | 4 MODERADO | 1 VEZ X MES
|  |  | 3 OCASIONAL | 1 VEZ X SEMESTRE
|  |  | 2 REMOTO | 1 VEZ X AÑO
|  |  | 1 IMPROBABLE | CADA DIEZ AÑOS
IMPACTO
|  |  | 5 CATASTROFICO | TODA LA ORGANIZACIÓN
|  |  | 4 MAYOR | UNA OFICINA
|  |  | 3 MODERADO | UN AREA
|  |  | 2 UN AREA | UNA PERSONA
|  |  | 1 UNA TAREA | UNA TAREA

## 4
MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN |  | ANÁLISIS |  | EVALUACIÓN | TRATAMIENTO
N | EVENTO ADVERSO | P | I |  | DECISIÓN | ACCIONES | INDICADORES
R1 | La aplicación no abre | 2 | 4 | 8
R2 | Que no se complete el registro | 3 | 1 | 3
R3 | Que se dañe el servidor | 3 | 5 | 15 | Acción inmediata | Remplazar servidor | Calidad del servidor
R4 | Login no funciona por actualización | 3 | 4 | 12
R5 | Base de datos vacía | 2 | 3 | 6
R6 | No se puede agregar recetas | 1 | 3 | 3
R7 | Base de datos sin conexión | 3 | 4 | 12
R8 | Perdida de recetas de usuario | 2 | 5 | 10 | Acción inmediata | Pruebas de escritorio al servidor | Numero de pruebas
R9 | Demora en respuesta de solicitud | 3 | 3 | 9
R10 | Login no esta programado | 4 | 3 | 12
R11 | Recetas inexistentes | 2 | 4 | 8
R12 | Desconocimiento del proceso | 3 | 3 | 9
R13 | La aplicación es muy pesada | 2 | 4 | 8 | Acción a mediano plazo | Información precisa, bajo consumo en GBs | Depuración de información
R14 | Interpretación inadecuada | 3 | 3 | 9
R15 | Botón de esta tarea no funciona | 3 | 3 | 9
R16 | Desconocimiento del proceso | 2 | 3 | 6
R17 | No se cuenta con personal calificado | 2 | 3 | 6
R18 | Demora en reporte | 3 | 4 | 12
R19 | Desconocimiento del proceso | 2 | 3 | 6